## Projektüberblick
Projekt: Autonom Fahrendes Auto
Projektstart: | 2023-11-06 | Budgetrahmen: | 100,- | Genehmigt? Datum + Unterschrift:
Projektende: | 2024-03-11 | Sponsor: | Jahn | ________________________________
Projektteam | Name | Schwerpunkte | Verfügbar | Kontakt
Projektleiter
Software-Entwicklung
Hardware-Aufbau
Tester
Ablagen
Dokumentation
Source-Code
Projektsteuerung
Rercherche
Motivation und kurze Beschreibung (Warum das Projekt?)
Autonomes Fahren ist eine Frage der Zeit, bis es ganz natürlicher Bestandteil unseres unseren Alltag sein wird. Mit einem kleinen Modell möchte ich Erkenntnisse gewinnen, wie komplex diese Sache werden kann.
Ziele - Was soll mit dem Projekt erreicht werden? |  |  | Nicht-Ziele (Abgrenzung wo nötig)
Autonome Fertigkeiten sollen erlernt werden (unterschiedliche Strategien um autonom Fahren zu können).
Optimieren der Algorithmen in Bezug auf Autonomes Fahren. |  |  | Es geht nicht um die Optimierung der Hardware zur Motorenansteuerung und das Design des Fahrzeugs.
Note on C3: ====== ID#AAABB0b5cBk (2023-12-04 13:02:48) Siehe Tab "Bestellliste"
Note on E3: ====== ID#AAABB0b5cBY (2023-12-04 13:02:48) Datum und Unterschrift vom Sponsor

## Anforderungen
Anforderungen
Anforderungen beschreiben was das Produkt können muss um die Ziele (siehe Projektüberblick) zu erreichen. Die Anforderungen müssen dabei verständlich, vollständig, korrekt, konsistent und testbar sein.
Der Aufbau einer Anforderung ist immer wie folgt: <WER> soll/kann (nicht) <WAS> (<WENN>) -) Das System soll einem Benutzer den Überblick über die Lagerstände alles Artikel geben. -) Das System soll unterschiedliche Benutzerrechte vergeben können: Administrator, Benutzer. -) Der Ladezustand des Controller soll mindestens 2 Tage lang halten, wenn dieser voll aufgeladen war.
Auch nicht-funktionale Anforderungen wie z.B. Usability, Performance, Zuverlässigkeit, Rahmenbedingungen soll spezifiziert werden. -) Das Produkt soll mit einem Arduino umgesetzt werden. -) Das System soll jede Anfrage eines Benutzer innerhalb von 0,5 Sekunden ausführen.
ID | Anforderung | Wie wird getestet? | Check?
10 | Das Fahrzeug soll ansteuerungsmäßig nicht vom 4WD DIY Smart Chassis Auto abweichen bzw. erweitert werden (4 Motoren, 4 Kodierscheiben, 1 Motortreiber Platine, 2x Batteriefächer sind ausreichend). | Optische Überprüfung.
20 | Das Fahrzeug soll mittels Infrarotsensoren oder Ultraschallsensoren die Umgebung ausreichend erfassen können um autonom steuern zu können. | Optische Überprüfung + Codereview + Testausgaben zur Plausibilisierung.
30 | Das Fahrzeug soll einen vorgegebenen Parcour (mit beliebigen 90 Grad rechts und links Kurven) mit 20cm hohen Seitenwänden so schnell wie möglich durchfahren können. Ziel bei der aktuellen Teststrecke: 30 Sekunden | Gegeneinander antreten und schauen wer der schnellste ist.
40 | Das Fahrzeug darf nicht ferngesteuert werden sondern muss vollständig autonom fahren. | Überprüfen ob Funkmodule verbaut sind.
51 | Das Fahrzeug soll mit einem schwarzen Taster gestartet werden | Auto startet erst wenn der Taster gedrückt wird.
52 | Das Fahrzeug soll mit einem roter Taster sofort gestoppt werden (Not-Aus). | Auto bleibt sofort stehen. Code-Review ob die Stopp-Funktion tatsächlich immer höchste Priorität hat.
60 | Freiheiten zur individuellen Optimierung | -
61 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Sensoren (z.B. Video-Kamera) erweitert werden. | Je nach Sensoren Testkonzept überlegen
62 | Das Fahrzeug darf beliebig mit Aktuatoren und Ausgabemöglichkeiten (z.B. Funkverbindung zum Erfassen von Testdaten, LCD-Ausgabe) erweitert werden. | Je nach Ausgabemöglichkeit Testkonzept überlegen
50
60
70
80
90
100
110
Note on D8: ====== ID#AAABB0b5cBU (2023-12-04 13:02:48) Test erfolgreich = Anforderung erfüllt? Ja/Nein

## Meilensteine
Meilensteine
Grobe Übersicht wann welche Teilaufgaben abgeschlossen sein sollen.
Es soll der Zielzustand beschrieben werden und keine Aufgabe. Z.B.: Prototyp zusammenbauen -> Erster Protoyp funktionsfähig Dokumentation schreiben -> Erstentwurf der Dokumentation abgegeben
Zielzustand | Soll | Ist
Bestellungen abgeschlossen | 2023-11-06 | 2023-11-06
Fahrzeug zusammen gebaut und fährt in eine Richtung. | 2023-11-13 | 2023-12-04
Stabile Erfassung der Infrarotsensoren + Verständnis wie die Erfassung und Berechnung der Sharp Sensoren funktioniert. Oder anderes Konzept mit Ultraschallsensoren. | 2023-11-27 | x
Erster autonomer Prototyp funktionsfähig (Seitenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-11 | ausgelassen
Zweiter autonomer Prototyp funktionsfähig (Mittenregelung). Muss nicht die ganze Strecke schaffen. | 2023-12-18 | 2024-12-08
Gesamte Strecke wird autonom durchfahren. | 2024-01-15 | 2024-01-15
Gesamte Strecke wird unter 50 Sekunden durchfahren. | 2024-01-29
Gesamte Strecke wird unter 30 Sekunden durchfahren. | 2024-02-19
Finale Abgabe des funktionierenden individuellen C-Codes und Video mit Erklärungen. | 2024-03-04
Abschlussrennen. | 2024-03-11

## OPL
OPL - Offene Punkte Liste
ID | Typ | Initiator | Angelegt am | Thema + Beschreibung | Prio | Status | Verantwortlicher | Zu erledigen bis | Bemerkungen/Status/Ergebnisse | Projektmeeting
1 | A | Jahn | 2023-09-01 | Ausgabe Car-Kits an Schüler | High | closed | Jahn | 2023-11-06
2 | A | Jahn | 2023-09-01 | Planungs-Excel in Moodle raufladen | Medium | closed | Jahn | 2023-11-06
3 | I | Jahn | 2023-09-01 | Einführung in GIT | Medium | open | Jahn | 2023-11-06
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
| I … Information |  |  |  | High | new
| A … Action |  |  |  | Medium | open
| D … Decision |  |  |  | Low | closed
cancelled

## Bestellliste
Bestellliste
ID | Produkt | Stückzahl | Gesamt-kosten | Bestell Nr. | Webseite/Firmen
1 | 4WD DIY Smart Chassis Auto Satz Für Arduino mit UNO R3 + Ultraschallmodul + Motorantrieb Board / 3-6V TT Motor | 1 | 50 |  | https://www.banggood.com/de/4WD-DIY-Smart-Chassis-Car-Kit-For-Arduino-with-UNO-R3-Ultrasonic-ModuleMotor-drive-board-p-1332912.html?akmClientCountry=AT&rmmds=detail-left-hotproducts__4&cur_warehouse=CN
2 | Li-Ion Akkus | 2 | 12 |  | https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=36_230&products_id=7117
3 | Ladeschaltung für Li-Ion Akku | 1 | 2.5
4 | Kippschalter | 1 | 2
5 | Kleinteile (Muttern + Schrauben) | x | 0 |  | in Schule vorhanden
6 | Zweiter Servo | 1 | 0 |  | in Schule vorhanden
9 | Schaltnetzteil Micro-USB | 1 | 10
10 | Sharp Infrarotsensoren | 3 | 45
11
12
13
14
26
27
28
29
30
| Summe |  | 121.5

## Stakeholder - Kommunikation
Stakeholderanalyse + Kommunikationsstrategie
Wer kommt mit dem Projekt in Berührung? Wie steht er dazu? Wie kommuniziere ich mit wem, wie oft, warum?
Visualisierung aus: https://www.agile-master.de/stakeholderanalyse-projektmanagement/
Name / Personengruppe | Einstellung zum Projekt | Macht / Einfluss | Interesse (farblich markiert)
Abteilungsvorstand | eher positiv | eher niedrig | hoch
Teamteilnehmer 1 | sehr positiv | sehr hoch | hoch |  | Kommunikationsstratgie
Teamteilnehmer 2 | negativ | sehr hoch | niedrig |  | Einstellung | Einfluss | Interesse | Maßnahme
Projektarbeitsbetreuer | positiv | hoch | neutral |  | negativ | hoch | hoch | überzeugen, viel reden und Zeit investieren
Firmenanspechpartner (z.B. Uni) |  |  |  |  | negativ | hoch | niedrig | informieren
[5 empty] | positiv | hoch | hoch | einbeziehen
[5 empty] | positiv | hoch | niedrig | informieren -> einbeziehen
[5 empty] | negativ | niedrig | - | immer wieder überprüfen
Name / Personengruppe | Kommunikationsstrategie
Projektarbeitsbetreuer | 2 wöchentliche Meetings, Montags für 20 Minuten
Team | wöchentlicher Abgleich montags nach dem Unterricht; gemeinsame Arbeitszeit, Dienstag 15-18 Uhr
Partnerfirma | bekommen 1x pro Woche einen Projektbericht und update per Email, monatliche Treffen vor Ort mit Demo

## Risiken
Risikoanalyse
ID | Beschreibung des Risikos | A | G | RKZ | Tendenz | Gegenmaßnahmen / Kommentare | erledigt
1 | Scheitern des Projekts aufgrund fehlender Motivation | 4 | 4 | 16 |  | Meilensteine um frühzeitig dies festzumachen
2 | Lieferschwierigkeiten nicht vorhandener Bauteile | 1 | 5 | 5 |  | Genügend Backup-Autos verfügbar dieses Jahr
3 | Nicht rechtzeitige Abgabe | 2 | 5 | 10 |  | Schüler wird das Jahr nicht positiv abschließen können
4 |  |  |  | 0
5 |  |  |  | 0
6 |  |  |  | 0
7 |  |  |  | 0
8 |  |  |  | 0
9 |  |  |  | 0
10 |  |  |  | 0
11 |  |  |  | 0
12 |  |  |  | 0
13 |  |  |  | 0
14 |  |  |  | 0
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
26 |  |  |  | 0
27 |  |  |  | 0
28 |  |  |  | 0
29 |  |  |  | 0
30 |  |  |  | 0
Note on B3: ====== ID#AAABB0b5cBo (2023-12-04 13:02:48) Wichtig ist immer was die Auswirkung ist? Z.B. höhere Kosten, Zeitverzug, Qualitätseinbuße, schlechte Note, … Ausfall eines Teammitglieds ist in diesem Sinne kein Risiko...
Note on C3: ====== ID#AAABB0b5cBc Auftretenswahrscheinlichkeit - wie wahrscheinlich ist es, dass das Risiko eintritt (2023-12-04 13:02:48) 1: sehr unwahrscheinlich (~0%) 2: unwahrscheinlich (<50%) 3: ~50% 4: wahrscheinlich (>50%) 5: sehr wahrscheinlich (~100%)
Note on D3: ====== ID#AAABB0b5cBM (2023-12-04 13:02:48) Gewichtung - Auswirkung auf den Projekterfolg 1: Sehr gering - das Risiko hat so gut wie keinen Einfluss auf den Projekterfolg 2: Gering 3: Mittel 4: Hoch 5: Kritisch - das Risiko kann das Projekt zum Kippen bringen
Note on E3: ====== ID#AAABB0b5cBg (2023-12-04 13:02:48) Risiko-Kennzahl RKZ = A * G RKZ > 9 benötigt eine Gegenmaßnahme und muss verfolgt werden
Note on F3: ====== ID#AAABB0b5cBQ (2023-12-04 13:02:48) verändert sich das Risiko bzw. die RKZ im Verlauf des Projekts?

## PSP - WBS
Projekt Struktur Plan - Work Breakdown Structure
ID | Teilaufgabe (TA) / Arbeitspaket (AP) | Verantwortlich | Erste Schätzung [h] | Bereits investiert [h] | Geschätzt Verbleibend [h] | Fertigstellung (Soll) | Fertigstellung (Ist) | Kommentar
10 | Projektorganisation
11 | Projektplanung | Wiktor | 5 | 6 | -1 | 2023-10-06
12 | Bestellung und Auswahl 4WD-Car-Kits | Jahn | 3 | 3 | 0 | 2023-10-06 | 2023-11-06 | Bestellung hat länger gedauert!
13 | Sonstige Bestellungen (Akkus, Schalter, Ladeschaltung, Infrarotsensoren) | Jahn | 2 | 2 | 0 | - | 2023-11-06 | erst nach Erhalt der Kits festgestellt, dass weitere Komponenten benötigt werden
14 | Aufsetzen Git Repository (optional) | Jahn | 1 | 2 | -1
20 | Aufbau Antrieb
21 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen | Aleks | 6 | 9.5 | -3.5 | 2023-11-13 | 2023-12-04
22 | Verkabelung der Hardwarekomponenten (Antrieb) mit dem Arduino | Aleks | 3 | 4 | -1 | 2023-11-13 | 2023-12-04
23 | Inbetriebnahme mit erstem Dummy Test (gerade aus fahren mittels Pin auf High/Low) | Wiktor | 2 | 3 | -1 | 2023-11-13 | 2023-12-04
24 | Start- und Stoptaster auf Steckbrett einbauen und verkabeln | Wiktor | 1 | 1 | 0 | 2023-11-20 | 2023-12-16
30 | Aufbau Sensorik
31 | Auswahl der Sensoren (3x Sharp-Infrarot / Ultraschallsensor) + Verkabelung + Positionierung der Sensoren | Aleks | 3 | 3 | 0 | 2023-11-20 | 2023-12-16
32 | Inbetriebnahme der Infrarotsensoren / Ultraschallsensoren durch leicht verwendbares Interface zur Auswertung (generisch und effizient programmiert) | Aleks | 3 | 7 | -4 | 2023-11-27 | 2023-12-16
34 | Simpler Test: PWM Ansteuerung abhängig von geringstem Infrarotsensorwert | Wiktor | 3 | 1 | 2 | 2023-11-27
35 | Inbetriebnahme weiterer Sensoren (optional) | Wiktor | 3 | 2 | 1 | 2023-11-27
40 | Software Algorithmen
41 | Start- und Stoptaster in Algorithmus einbauen sodass Stoptaster höchste Priorität hat und das Auto immer stehen bleiben wird | Wiktor | 5 | 2 | 3 | 2023-12-04 | 2023-12-16
42 | Konzept für Debugmöglichkeit überlegen (Bluetooth, LCD-Display, …) | Aleks | 3 | 2 | 1 | 2023-12-04
43 | Inbetriebnahme Debugmöglichkeit | Aleks | 5 | 2.5 | 2.5 | 2023-12-11
44 | SW-Konzept überlegen (Seitenregelung, Mittenregelung) | Wiktor | 3 | 1 | 2 | 2023-12-11
45 | Implementierung Seitenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Wiktor | 3 |  | 3 | 2023-12-18
46 | Implementierung Mittenregelung (inkl. Konfigurationsmöglichkeiten) | Wiktor | 3 | 4 | -1 | 2023-12-18
47 | Konzept für Drehzahlmessung pro Motor überlegen | Aleks | 3 |  | 3 | 2024-01-15
48 | Implementierung Drehzahlmessung | Aleks | 3 |  | 3 | 2024-01-15
|  |  | 63 | 55 | 8
|  |  | Summe | Summe | Summe
Note on D3: ====== ID#AAABB0b5cBs (2023-12-04 13:02:48) Nur einmal am Anfang schätzen, dann in Spalte E + F laufend aktualisieren.

## Arbeitstagebuch_Aleks
Arbeitstagebuch Aleksander
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema | Gesamtdauer | 26
2023-09-19 | 1 | Carkits auf Vollständigkeit geprüft
2023-11-06 | 2 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen
2023-11-13 | 3 | Fahrzeug-Chassis zusammenbauen + Verkablung
2023-11-20 | 3 | Fahrzeug fast vollständig aufgebaut restliche Verkabelung vom Arduino-Shield steht
2023-11-27 | 3 | Installation von Sourcetree und Einrichtung vom Github-Account (dort wird diese Exceldatei hochgeladen)
2023-12-04 | 3 | Die Verkabelung vom Motor-Shield/Arduino und Taster wurde gemacht und einige Drähte getauscht da sie brüchig und alt waren und zum löten nicht geeignet. Am Ende wurde das Fahrzeug getestet aber funktionierte nur über das Netzteil. Es könnte daran liegen das die Verkabelung bei der Batterie nicht ganz richtig war oder der Kontakt an der Feder nicht vorhanden ist und deshalb man das Auto nicht mit Batterien ansteuern kann.
2023-12-11 | 2 | Krank, jedoch wurde zuhause eine Schaltung mit Surowka entwickelt.
2023-12-18 | 3 | An dem Tag wurden Blätter mit einer cm-Skalierung beschriftet (bis 130cm) um die genauen Werte von den Sensoren bestimmen zu können statt 600 als groben Wert zu nehmen. Diese Messungen wurden als Team gemeinsam gemacht. Die zweite Aufgabe war eine Debug-Methode zu finden für den Arduino-Code, mit dem auch das Fahrzeug angesteuert wird. Das Resultat dabei war, bei einem Fehler die eingebaute LED zu verwenden die auf Pin 13 im Arduino liegt. Ein debug-Code wurde geschrieben, ist aber bis jetzt nicht fehlerfrei und noch ist es unklar, ob bei einem Fehler im Programm dann wirklich die LED aufleuchten würde. Für das muss der Debug-Code erstmal richtiggestellt werden.
2024-01-08 | 3 | Anfangs wurde uns gezeigt wie ungefähr der Arduino-Programmcode ausschauen soll, beziehungsweise wie ein sauberer Code aussieht um das autonome Fahrzeug fahren zu lassen. Danach wurde am Fahrzeug der kapute Sensor getauscht und beim anderen Sensor die kapute Halterung. Für den neuen Sensor mussten die Drähte verlängert werden. Die erste Methode war das die Drähte an den Stiften angelötet werden und dann in die Buchse gesteckt werden. Da aber die Jumperkabel von der Buchse immer wieder rausfliegen würden, wurden die Stifte wieder abgemacht und stattdessen wurden 3 Jumperkabel an die Drähte angelötet und auf die Stellen kamen die Schrumpfschläuche drauf. Am ende musste nur mehr noch der Sensor richtig verbunden werden mit dem Arduino Sensor Shield und das Fahrzeug wurde wieder getestet, ob der Sensor funktioniert und sie stabile Werte liefern und ob das Fahrzeug fährt mit dem von Surowka programmierten Code. In der Freizeit haben wir noch gemeinsam mit unserer selbstgebastelten Skalierung die Seitensensoren abgemessen, um zu sehen bei wie vielen cm von 0-37 welche Werte sie liefern.
2024-01-15 | 3 | Am Anfang wurde unser "Harry Plotter" Logo angebracht und danach wurde ein LCD-display genommen um darauf die Sensor Werte anzeigen zu lassen. Leider hat das ganze nicht wirklich funktioniert. Es wurden Anpassungen vorgenommen damit der Arduino Code stimmt (lcd-Befehl definieren, Addresse von Display angeben, die SDA, SCL Pins auf A4 und A5 angesteckt und die bibliothek getauscht in LiquidCrystal_I2C). Ein Testprogramm wurde geschrieben, es gab keinen Codefehler, aber komischerweise hat sich dann das Display immer abgeschaltet beim hochfahren.

## Arbeitstagebuch_Wiktor
Arbeitstagebuch Wiktor
Tag | Dauer [h] | Aufgabe / Thema | Gesamtdauer | 29
2023-09-19 | 1 | Carkits auf Vollständigkeit geprüft
2023-11-06 | 2 | Angefangen mit der Projektplanung
2023-11-13 | 3 | Die Planung wurde abgeschlossen, und es wurde versucht, erste Informationen bezüglich des Projekts zu sammeln.
2023-11-20 | 0 | Krank
2023-11-27 | 3 | Die Entwicklung des ersten Dummy-Tests wurde vorangetrieben, wobei sowohl die Datenblätter der einzelnen Komponenten als auch ein umfassendes Konzept berücksichtigt wurden.
2023-12-04 | 3 | Der erste Dummy-Code wurde erstellt, und es wurde eine Problemanalyse aufgrund einer fehlerhaften Steuerung durchgeführt. Aufgrund dieser Probleme konnte der Code jedoch noch nicht getestet werden.
2023-12-04 | 3 | Der Dummy-Code wurde erfolgreich zu Beginn getestet. Allerdings trat ein Kontaktfehler im Batteriebus auf, was zu erheblichem Zeitverlust führte, um das Problem zu beheben und an den Sensoren zu arbeiten. Nach der Fehlerbehebung wurde mit der Entwicklung des Codes für die Sensoren begonnen. Als Ergebnis werden nun Infrarotsensoren eingesetzt, weil er schneller und genauer ist.
2023-11-12 | 5 | Ananfang der Stunde gab es ein Git einführung. Danach wurde aufgrund fehlerhafter Sensoren die Verkabelung überarbeitet. Zusätzlich erfolgte eine Umstrukturierung des Aufbaus, wobei Taster hinzugefügt wurden, die durch auffallende Flanken mittels eines Interrupts ausgelöst werden. Im Programm wurden die Taster entsprechend programmiert. Des Weiteren wurde versucht, den Sensor zu kalibrieren, um die Distanz in Zentimetern genau berechnen zu können. Dabei trat der Fehler der Doppeldeutigkeit auf, auf den in den nächsten Stunden eingegangen wird. Im Programm selbst wurden außerdem Unterprogramme integriert, um die Haupt-Schleife zu vereinfachen. Zu Hause wurde ein Schaltplan mit dem Kosanov erstellt und eine Messstrecke für die kommende Stunde vorbereitet, um das Auto korrekt zu kalibrieren.
2023-12-18 | 3 | Am Montag, den 18.12.2023, wurde der Doppeleffekt der Sensoren durch einen Umbau behoben. Hierbei wurden Sensoren mit einer spezifischen Reichweite entfernt, was die Neuinstallation, Bohrarbeiten und Verkabelung aller Komponenten am Auto erforderlich machte. Zusätzlich erfolgte die Kalibrierung der Sensoren. Dabei wurde festgestellt, dass der linke kleine Sensor nicht auf längere Distanzen reagierte, im Gegensatz zum identischen zweiten Sensor. Dies führt zu der Entscheidung, entweder einen neuen Sensor zu beschaffen, eine Fehleranalyse und Korrektur durchzuführen oder weiterhin mit dem vorhandenen Sensor zu arbeiten. Aktuell wird versucht, mit dem Sensor zu arbeiten, wobei eine lineare oder Polynomfunktion x-ten Grades erstellt wurde, um die Berechnung in Zentimetern durchzuführen. Zudem wurden an diesem Tag Blätter mit einer Zentimeter-Skala (bis 130 cm) beschriftet, um präzise Werte von den Sensoren zu ermitteln, anstatt grobe Schätzungen im Bereich von 0 bis 600 als Referenz zu verwenden. Diese Messungen wurden gemeinsam im Team durchgeführt.
2024-01-08 | 3 | In der Woche vom 8. bis 12. Januar 2024 wurde am defekten Sensor gearbeitet. Dieser wurde ausgetauscht und durch einen neuen ersetzt. Nun liefern unsere Sensoren stabile Werte, die für die Arbeit verwendet werden können. Darüber hinaus wurden die Messungen wiederholt, da ein neuer Sensor hinzugefügt wurde. Zusätzlich wurde ein Programm entwickelt, das dem Auto ermöglicht, die Rennstrecke zu befahren. Allerdings zeigt das Auto starke Schwankungen. Die Lösung könnte ein PID-Regler sein, jedoch wird dies vorerst verschoben und erst nach weiteren Tests mit dem Professor an der Rennstrecke besprochen.
2024-01-15 | 3 | Am 15. Januar 2024 wurde weiter am Code gearbeitet, um das Auto für die Teilnahme an der Rennstrecke vorzubereiten. Während das Fahrzeug bereits in der Lage ist, die Strecke zu bewältigen, treten noch Probleme bei der Lenkung in größeren Kurven auf. Als Lösung wird beim nächsten Versuch vorerst die Stabilität der Sensorwerte verbessert. Hierfür wird ein arithmetischer Mittelwert aus 20 Messungen verwendet, um Ausreißerwerte zu minimieren und innerhalb eines definierten Toleranzwerts zu bleiben. Sollte dies das Problem nicht lösen, wird der Frontsensor mit höherer Priorität aktiviert. Sobald der Frontsensor einen bestimmten Wert (zum Beispiel x < 20 cm) erkennt, übernimmt das Auto die Lenkung, um die Kurve erfolgreich zu durchfahren.

## _Template
Template | Kommentare
Version 2 | Geringfügig erweitert und Erklärungen eingebaut
Version 1 | Erster Versuch